## MidiendoEficiencia
Fecha	Hora		Actividad	TP	TR	%	Descripción	Origen - Causas	Propuestas
27/11/2015	17:16	19:00	preparar entorno nuevo proyecto	01:00	01:44	58
28/11/2015	11:48	12:30	revisar script python	00:45	00:42	107
28/11/2015	12:30	14:58	documentacion openpyxl	02:00	02:28	81
28/11/2015	16:01		pequeña vista tree ubigeo	00:45		00
						00
						00
						00
						00
						00
						00
						00

Fecha	Hora		Actividad	TP	TR	%	Descripción	Origen - Causas	Propuestas
02/12/2015	22:00

Fecha	Hora		Actividad	TP	TR	%	Descripción	Origen - Causas	Propuestas

## Pendientes
Fecha	Echo	Pendiente
27/11/2015		crear estructura de codigo: estructura, modulos
		crear interfaz modulo ubigeo
		crear interfaz modulo usuario
		crear modulo migrado
		crear script pre-migrado en python